**Паспорт проекта**

**Повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».**

 Утверждаю:

 Заместитель главного врача по лечебной работе

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курина Н.В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1 Вовлеченные лица и рамки проекта**Заказчик проекта: Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врачаПроцесс: диспансерное наблюдение за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию.Границы процесса: начало: контрольная явка окончание: выдача рекомендаций в последующей явкеРуководитель проекта: Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникойСостав рабочей группы: Врач-инфекционист: Малахова Е.Е., Ясницкая М.В. медсестра поликлиники: Кондратьева С.П. Иванова Т.Г. медицинский психолог Саблина Ю.И. |  **Блок 2**. **Обоснование выбора:**1. Сохраняется рост новых случаев выявления пациентов с ВИЧ-инфекцией во всех районах УР (прирост на 695 новых случаев за 2022 год).2. Недостаточная приверженность лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией:- доля неопределяемой вирусной нагрузки ВИЧ у получающих лечение 56.2%, - самоотмена антиретровирусной терапии в 2022 году-9,2% от получающих в текущем году. Низкая информированность пациентов изначально о возможностях антиретровирусной терапии в профилактике передачи ВИЧ-инфекции.3. Выполнение врача несвойственной ему функции на приеме пациентов с ВИЧ-инфекцией на антиретровирусной терапии. |
| Цели и плановый эффект

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| Полнота охвата диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ-инфекцией | 82,0% | 90% |
| Приверженность пациентов к АРВТ (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ) | 56,2% | 90% |
| Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме | 60% | 100% |
| Время ценности для пациента на приеме врача инфекциониста | 40% | 60% |

**Эффекты:** 1. Наличие понятных для врачей алгоритмов и СОПов при диспансерном наблюдении пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ.2. Повышение информированности пациентов о необходимости АРВТ, лечении как профилактики.3. Повышение удовлетворенности оказания медицинской помощи пациентами.4. Выравнивание нагрузки между врачом и медицинской сестрой в процессе работы с пациентом, усиление роли медицинской сестры в процессе.  |  **Блок 4. Ключевые события проекта:**Ключевые события и сроки1. Формирование паспорта проекта 20.03.2023г.2. Открытие и подготовка проекта 28.03.2023-11.04.233. Диагностика и целевое состояние 11.04.23-11.05.234. Внедрение улучшений 11.05.23-11.06.235. Анализ и исправление ошибок 11.06.23-11.07.236. Закрепление результатов и закрытие проекта 11.07.2023г.-20.08.2023 |