Приложение 5

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г.  № 1717

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ УР «СПИД и ИЗ МЗ УР»

О.Б. Горбунов    / Ф.И.О.

От 21 августа 2023г. №_____

Решение о закрытии проекта*

| Проект: | Повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ-инфекцией, получающими антиретровирусную терапию в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ». |
| --- | --- |
| Заказчик проекта: | Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врача |
| Руководитель проекта: | Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникой |
| Команда проекта: | Врач-инфекционист: Малахова Е.Е., Ясницкая М.В. медсестра поликлиники: Кондратьева С.П. Иванова Т.Г. медицинский психолог Саблина Ю.И. |
| Сроки реализации проекта: | С 20.03.2023г. по 21.08.2023г. |

Показатели проекта

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Текущее значение (на момент открытия проекта) | Целевое значение | Достигнутое значение (на момент закрытия проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ-инфекцией | % | 82,0% | 90% | 90% |
| Приверженность пациентов к АРВТ (доля неопределяемых вирусных нагрузок ВИЧ) | % | 56,2% | 90% | 72,3% |
| Доля пациентов, которым лечебно-диагностические мероприятия выполнены в полном объеме | % | 60% | 95% | 90% |
| Время ценности для пациента на приеме врача инфекциониста | % | 40% | 60% | 60% |

Внедрены стандарты

| № п/п | Форма стандарта | Наименование стандарта | Сотрудники, применяющие стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №1 | Алгоритм первичного приема пациента с ВИЧ-инфекцией. | Врач-инфекционист |
| 2 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №2 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией назначение АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 3 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №3 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, назначение АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 4 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №4 | Алгоритм повторного приема пациента с ВИЧ-инфекцией, нуждающегося в химиопрофилактике туберкулеза | Врач-инфекционист |
| 5 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №5 | Алгоритм повторного приема пациента с ВИЧ-инфекцией, с иммуносупрессией СД 4 менее 200 | Врач-инфекционист |
| 6 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №6 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, продолжение АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 7 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №7 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, продолжающего принимать АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 8 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №8 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, отказ пациента от АРВТ без иммуносупрессии. | Врач-инфекционист |
| 9 | Стандартная операционная процедура (СОП) врача-инфекциониста №9 | Алгоритм приема пациента с ВИЧ-инфекцией, в связи с отказом от АРВТ с наличием иммуносупрессии (СД4 менее 350). | Врач-инфекционист |
| 10 | Шаблон диспансерного осмотра в РТ МИС | Прием пациента с ВИЧ-инфекцией | Врач-инфекционист |

*- предоставляется по итогам закрытия проекта официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru