Приложение 5

к распоряжению МЗ УР

от 27 декабря 2021г.  № 1717

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ УР «СПИД и ИЗ МЗ УР»

О.Б. Горбунов    / Ф.И.О.

от 01 августа 2022г. №_____

Решение о закрытии проекта*

| Проект: | Оптимизация приема врача – инфекциониста кабинета детского приема БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ». |
| --- | --- |
| Заказчик проекта: | Курина Надежда Васильевна, заместитель главного врача |
| Руководитель проекта: | Рябцева Наталья Сергеевна, заведующая консультативной поликлиникой |
| Команда проекта: | Врач-инфекционист Чайникова Е.И. старшая медсестра поликлиники Политова Н.В. медсестра кабинета детского приема Сазонова Е.В. зам главного врача АХЧ Ананьев Д.Г. техник АСУ Фадхулина С.Н. |
| Сроки реализации проекта: | С 24.09.2021г. по 01.08.2022г. |

Показатели проекта

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Текущее значение (на момент открытия проекта) | Целевое значение | Достигнутое значение (на момент закрытия проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сократить время ожидания в очереди | мин | 20 | 10 | 10 |
| Время работы непосредственно врача с пациентом | % | 40 | 60 | 60 |

Внедрены стандарты

| № п/п | Форма стандарта | Наименование стандарта | Сотрудники, применяющие стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №1 | Алгоритм первичного приема пациента до 18 лет с ВИЧ-инфекцией | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 2 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №2 | Алгоритм повторного приема пациента до 18 лет с ВИЧ-инфекцией с имуносупрессией, назначение АРВТ | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 3 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №3 | Алгоритм приема пациента до 18 лет с ВИЧ-инфекцией, принимающего АРВТ, без иммуносупрессии | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 4 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №4 | Алгоритм первичного приема пациента до 18 лет с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекцией | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 5 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №5 | Алгоритм повторного приема пациента до 18 лет с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекцией | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 6 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №6 | Алгоритм первичного приема пациента до 18 лет с аварийной ситуацией по ВИЧ-инфекцией | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |
| 7 | Стандартная операционная карта (СОК) врача-инфекциониста детского приема №7 | Алгоритм повторного приема пациента до 18 лет с аварийной ситуацией по ВИЧ-инфекцией | Чайникова Екатарина Ильинична Смакулова Марина Ильинична |

*- предоставляется по итогам закрытия проекта официально в Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи на электронный адрес: tvb.rmiac18@mail.ru